МКОУ«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68»     Утверждаю:

приказ    №     73   от 10   сентября 2014 г.                                                                                                                      И. О. директора                        Г.В. Катковская.

# План подготовки к государственной (итоговой) аттестации

выпускников в 2014 – 2015  учебном году.

| № | Мероприятия | Сроки поведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нормативно - правовое обеспечение процедуры итоговой аттестации. |  |  |
| 1 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ЕГЭ через издание приказов о назначении ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ, за формирование базы данных на выпускников, о процедуре подготовки и проведения ЕГЭ; о проведении стартового контроля обученности выпускников 12 классов с использованием технологий ЕГЭ, об организаторах ЕГЭ, об уполномоченных представителях ОУ, ответственных за организацию ЕГЭ, за доставку выпускников к ППЭ, по другим вопросам, связанным с подготовкой к итоговой аттестации, о допуске выпускников к итоговой аттестации, о выпуске учащихся их школы | сентябрь - июнь | Директор |
| 2 | Подготовка нормативных документов федерального, регионального уровней, ОО и ОУ (папки разных уровней). | в течение года | Зам директора по УВР |
| 3 | Сбор банка данных на учащихся к ЕГЭ, на сдачу экзаменов в 9 классе. | октябрь - февраль | Зам директора по УВР |
| 4 | Сбор заявлений учащихся на участие в ГИА. | декабрь, февраль | Зам директора по УВР |
| 5 | Составление списков учащихся, сдающих ЕГЭ (предметы по выбору), экзамены в 9 классе в новой форме. | октябрь- февраль | Зам директора по УВР кл. рук |
| 6 | Составление графика консультаций по предметам, вынесенным на ГИА | сентябрь |  |
| 7 | Проведение педсовета: - О допуске выпускников 9, 12 классов к итоговой аттестации | 20 мая | директор |
| 8 | Проведение педсоветов: - О выпуске из школы учащихся 9 классов - О выпуске из школы учащихся 12 классов | июнь | директор |
| II | Информационное обеспечение процедуры итоговой аттестации. |  |  |
| 1 | Участие в работе районных совещаний по подготовке ЕГЭ, методических советов, обучающих семинарах по сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА -9 ( по плану отдела образования) | в течение года | Зам директора по УВР |
| 2 | Подготовка рекомендаций для учителей, классных руководителей, учащихся и родителей по вопросам проведения ЕГЭ, по сдаче экзаменов в 9 классе в новой форме. | в течение года | Зам директора по УВР |
| 3 | Оформление информационного стенда по ЕГЭ, по итоговой аттестации, размещение информации по мере поступления. | в течение года | Зам директора по УВР |
| 4 | Собрание для учащихся 11 класса 1. Прядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 923 2. Об итоговом сочинении (изложении) - Основные направления тем итогового сочинения - Требования к написанию - Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования 4. Изменения КИМ по русскому языку 5.О сдаче ЕГЭ по математике (профильный уровень и базовый) 6. Организация работы в школе по подготовке обучающихся к ЕГЭ. | октябрь | Зам директора по УВР |
| 5 | Собрание для родителей обучающихся 12 класса 1. Прядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 923 2. Об итоговом сочинении (изложении) - Основные направления тем итогового сочинения - Требования к написанию - Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования 4. Изменения КИМ по русскому языку 5.О сдаче ЕГЭ по математике (профильный уровень и базовый) 6. Организация работы в школе по подготовке обучающихся к ЕГЭ. | октябрь | Зам директора по УВР |
| 6 | Собрание для родителей учащихся 9 класса 1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённый Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 г. 2. ПРИКАЗ МОН РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 Г. N 1015» 3.Порядок организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в Ленинградской области. 4 Организация работы школы по подготовке к ГИА выпускников 9 класса. | октябрь | Зам директора по УВР |
| 7 | Собрание для учащихся 9 классов 1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённый Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 г. 2. ПРИКАЗ МОН РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 Г. N 1015» 3.Порядок организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в Ленинградской области. 4 Организация работы школы по подготовке к ГИА выпускников 9 класса. | октябрь | Зам директора по УВР |
| 8 | Информирование учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ: - КИМ 2015 года по предметам (демоверсии, «Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки», Спецификация КИМ») . -знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; -правила поведения на ЕГЭ; - -время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ - официальные сайты ЕГЭ. - по сдаче экзаменов в 9 классе | в течение года | Зам директора по УВР учителя Классные рук. |
| 9 | Инструктаж обучающихся (классные часы, консультации): 1. Инструктаж по процедуре ЕГЭ. 2. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков итогового сочинения 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 7. Ознакомление учащихся с правилами приема в вузы-ссузы. | в течение года | Зам директора по УВР учителя Классные рук. |
| 10 | Подготовка памяток для выпускников, участвующих в ГИА. | в течение года | Зам директора по УВР, учителя Классные рук. |
| 11 | Ознакомление педагогического коллектива школы с документами: - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённый Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 г. - ПРИКАЗ МОН РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 Г. N 1015» - Прядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 923 - Об итоговом сочинении (изложении) - Методическиерекомендациями ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам по ЕГЭ и ГИА | в течение года | Зам директора по УВР |
| 12 | Доведение до сведения участников образовательного процесса (учащихся, родителей) механизма и сроков проведения ГИА на классных часах, родительских собраниях. | ноябрь, апрель | Классные руководители |
| 13 | выпускные вечера: -9 класс -12 класс | июнь | Зам директора по ВР |
| 14 | Проведение инструктивно- методических совещаний, консультаций по вопросам организации и подготовки к ЕГЭ, к ГИА | в течение года | Зам директора по УВР |
| 15 | Общешкольное родительское собрание - «Итоги работы по проведению ЕГЭ, ответственность школы за подготовку к ЕГЭ » - - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённый Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 г. с изменениями - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 923 | ноябрь | Зам директора по УВР |
| 16 | Размещение информации о ЕГЭ и ГИА-9 на сайте школы. | в течение года | Зам директора по УВР |
| 17 | Работа с классными руководителями: - контроль успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов; - контроль информированности учащихся и их родителей по вопросам ГИА -рекомендации по психологическим особенностям учащихся выпускных классов | в течение года | в течение года |
| 18 | Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ, по сдаче экзаменов в 9 классе | в течение года | в течение года |
| 19 | Участие в работе видеоконференций по вопросам подготовки к ЕГЭ (по плану ЛОИРО) | в течение года | в течение года |
| 20 | Индивидуальные консультации учащихся по вопросам ГИА: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; - работа с КИМ; - "Моя программа подготовки к ЕГЭ" | в течение года | Зам директора по УВР учителя- предметники |
| 21 | Индивидуальные консультации родителей по вопросам ГИА: - о порядке окончания учебного года; -о выставлении итоговых отметок; - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ в 2015 г.; - об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2015 г.; - о правилах приема в вузы и ссузы; | в течение года | Зам директора по УВР Классные руков. |
| 22 | Классные родительские собрания: -ГИА. Нормативно – правовое обеспечение -психологические особенности подготовки к ЕГЭ; к сГИА-9 -о порядке подготовки и проведения ЕГЭ, ГИА-9 (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.) - о сочинении по литературе как допуске к ЕГЭ | по планам ВР | Классные руков. |
| 23 | Знакомство с материалами сайтов информационной поддержки ЕГЭ: Федеральным; региональными; вузов и ссузов | в течение года | Зам директора по УВР Учителя- предметники |
| 24 | Оформление предметных (классных) стендов по вопросам ГИА | октябрь | Зам директора по УВР учителя- предметники |
| 25 | - Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза и подхода учащихся к месту проведения ЕГЭ. - Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза и подхода учащихся к месту проведения ГИА-9. | май | Зам. директора по безопасности |
| 26 | Получение протоколов экзаменов, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников и их родителей | май – июнь | Зам. директора по УВР, Классные руководители. |
| III | Методическое обеспечение процедуры итоговой аттестации. |  |  |
| 1 | Организация методической помощи учителям по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации. Обучение преподавателей – предметников процедуре проведения ЕГЭ | в течение года | Зам директора по УВР |
| 2 | Мониторинг качества подготовки выпускников, обучение выпускников (процедура ЕГЭ, правила заполнения бланков ЕГЭ, работа с КИМ) | в течение года | Зам директора по УВР учителя- предметники |
| 3 | Участие в работе видеоконференций по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | в течение года | Зам директора по УВР |
| 4 | Мониторинг муниципальной оценки качества образования (по плану РМК) | в течение года | Зам директора по УВР |
| 5 | Проведение совещания при директоре по итогам мониторинга оценки качества образования по русскому языку и математике | октябрь, февраль - апрель |  |
| 6 | Совещание при заместителе директора: Анализ результатов ГИА. Вопросы для обсуждения: - анализ качества образовательной подготовки выпускников; - уровень профессиональной компетентности педагогов. | сентябрь | Зам директора по УВР |
| 7 | Заседания МО школы: - подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации; - подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ; - обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности -анализ результатов КПИ и организация работы по устранению пробелов в знаниях учащихся. | в течение года | Рук. МО |
| 8 | Совещание при директоре «Итоги КПИ по математике и русскому языку за сентябрь» | октябрь | Зам директора по УВР |
| 9 | Пробные ЕГЭ обществознанию, биологии, физике, химии. Анализ результатов пробных экзаменов (собеседование ) | февраль- апрель | Зам директора по УВР |
| 10 | Мониторинг результативности по русскому языку и математике (контрольные работы: тематические, административные, отдела образования, комитета образования) | в течение года | Зам директора по УВР |
| 11 | Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ, к ГИА в 9 классе | в течение года | Зам директора по УВР |
| 12 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА | в течение года | Зам директора по УВР |
| 13 | Итоговое сочинение по литературе (написание, проверка школьной комиссией) | декабрь | Зам директора по УВР Председатель комиссии |
| 14 | МО учителей русского языка, математики и физики "Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности" | январь | Зам директора по УВР |
| 15 | Информирование участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ (пробных и репетиционных) | март- апрель | Классные руководители |
| 16 | Классно – обобщающий контроль в 9 классе. Совещание при директоре | январь | Зам директора по УВР |
| 17 | Классно – обобщающий контроль в 12классе. Совещание при директоре | февраль | Зам директора по УВР |
| 18 | Посещение уроков в выпускных классах, анализ уроков. | в течение года | администрация |
| 18 | Диагностический срез знаний учащихся 9, 12классов по предметам итоговой аттестации. | в течение года | Зам. директора по УВР, Руководители М.О |
| 19 | Пробный ЕГЭ по русскому языку и математике. Анализ. Заседание МО | декабрь | Зам директора по УВР |
| 20 | Пробный экзамены по математике и русскому языку. Справка. Совещание при директоре | апрель | Зам директора по УВР |
| 21 | Пробные ЕГЭ предметов по выбору | март | учителя- предметники |
| 22 | Методический семинар «Психологическая подготовка учащихся к ГИА» | декабрь | Зам директора по УВР |
| 23 | Круглый стол «Система работы учителя – предметника по подготовке обучающихся к ЕГЭ» | декабрь | Зам директора по УВР |
| 24 | Совещание при директоре: Ход подготовки к ГИА | январь, апрель | Зам директора по УВР |
| 25 | Совещание при директоре: Готовность школы к итоговой аттестации. Предварительный допуск выпускников к итоговой аттестации Организация предэкзаменационного повторения | апрель - май | Зам директора по УВР |
| 26 | Собеседование с учителями- предметниками, классными руководителями по подготовке к итоговой аттестации | апрель-май | Зам директора по УВР |
| 27 | Осуществление контроля за выполнением программы, ее практической части (контрольные, практические, лабораторные работы, сочинения, изложения) | в течение года | Зам директора по УВР |
| 28 | Инструктаж организаторов ГИА о порядке проведения аттестации, о критериях оценки знаний выпускников | перед каждым экзаменом | Зам директора по УВР |
| 29 | Подготовка к итоговой аттестации помещений школы | май | Зам директора по безопасности |
| 30 | Составление графика дежурства учителей во время аттестации | май | Зам директора по УВР |
| 31 | Подготовка сводных ведомостей оценок выпускников | июнь | классные руководители |
| 32 | Формирование баз данных результатов экзаменов. Анализ результатов итоговой аттестации: информация об итогах экзаменов | июнь после каждого экзамена | Зам директора по УВР |
| 33 | Сводный аналитический отчет по итогам ГИА и меры по совершенствованию процедуры подготовки ОУ к ГИА. Планирование работы на следующий учебный год | июнь | Зам директора по УВР |